АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЧЕТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.03.2017 № 24

с. Мечетное

Об утверждении плана –графика перехода на предоставление

муниципальных  услуг в электронной форме, предоставляемых

администрацией Мечетненского  муниципального образования

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления  Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к  предоставлению в  электронной форме государственных  и муниципальных  услуг», руководствуясь Уставом Мечетненского  муниципального образования, администрация  Мечетненского  муниципального образования  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной  форме, предоставляемых администрацией Мечетненского  муниципального образования согласно приложению.

2. Разместить  план-график   перехода   на   предоставление   услуг   в  электронном  форме  на сайте администрации Мечетненского  муниципального образования в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает  в  силу  со дня его официального  обнародованию в установленном порядке.

И.о.главы Мечетненского

муниципального образования 		                                 Т.Н.Шишкина

Шишкина Т.Н.

6 81 86

Приложение к постановлению администрации

Мечетненского муниципального образования

от 23.03.2017  № 24

ПЛАН-ГРАФИК

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых

администрацией Мечетненского   муниципального образования Советского  муниципального района

| № п/п | Наименование услуги, предоставляемое администрацией Мечетненского муниципального образования | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронной форме |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг | II этап Размещение на Портале муниципальных услуг форм и заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Портала государственных и муниципальных услуг | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | V этап Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Портале муниципальных услуг, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предоставление малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда | Администрация Мечетненского муниципального образования, специалист | До 01.04.2017 г. | До 01.04.2017 г. | До 01.12.2018 г. | До 01.12.2018 г. | До 31.12.2018 г. |
| 2 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма | Администрация Мечетненского муниципального образования, специалист | До 01.04.2017 г. | До 01.04.2017 г. | До 01.12.2018 г . | До 01.12.2018 г. | До 31.12.2018 г. |
| 3 | Выдача документов (копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, выписка из поквартирной карточки, справок о составе семьи , с места жительства, о наличии личного подсобного хозяйства) | Администрация Мечетненского муниципального образования, специалист | До 01.04.2017 г. | До 01.04.2017 г. | До 01.12.2018 г. | До 01.12.2018 г. | До 31.12.2018 г. |
| 4 | Исполнение запросов социально-правового характера, поступивших от граждан и юридических лиц | Администрация Мечетненского муниципального образования, специалист | До 01.04.2017 г. | До 01.043.2017 г. | До 01.12.2018 г. | До 01.12.2018 г. | До 31.12.2018 г. |
| 5 | Присвоение адресов объектам адресации, изменение и аннулирование адресов | Администрация Мечетненского муниципального образования, специалист | До 01.04.2017 г. | До 01.04.2017 г. | До 01.12.2018 г. | До 01.12.2018 г. | До 31.12.2018 г. |
| 6. | Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Администрация Мечетненского муниципального образования, специалист | До 01.04.2017 г. | До 01.04.2017 г. | До 01.12.2018 г. | До 01.12.2018 г. | До 31.12.2018 г. |

Верно:

главный  специалист  администрации

Советского муниципального образования 		                                                                               Т.Н. Шишкина