АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЧЁТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.06.2020 № 26

с. Мечетное

# Об утверждении плана по обеспечению безопасности людей

# на водных объектах, расположенных на территории

Мечетненского муниципального образования,

на 2020-2021 годы

В целях обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха населения на водоемах Мечетненского муниципального образования в период 2020-2021 годов, в соответствии с п.26 ст.14, п.24 ст.15 Федерального Закона от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным Кодексом Российской Федерации от 03.07.2006, Уставом Мечётненского муниципального образования, администрация Мечетненского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Мечетненского муниципального образования на 2020-2021 годы, согласно приложению.

- Установить срок и продолжительность купального сезона 2020 года на территории Мечетненского муниципального образования в период с температурой воды на водных объектах +17оС и выше.

- Постановление главы Мечетненского муниципального образования от 04.06.2019 № 17 «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Мечетненского муниципального на 2019-2020 годы» признать утратившим силу.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава Мечетненского

муниципального образования						Е.Н.Чуйкова

УТВЕРЖДАЮ

Глава Мечетненского

муниципального образования

_______________Е.Н.Чуйкова

ПЛАН

по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Мечетненского муниципального образования на 2020-2021 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия весенне-летнего периода |  |  |  |
| 1. | Принять нормативно-правовые акты об организации обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории Мечетненского муниципального образования | до 15.06 2020г. | Чуйкова Е.Н., глава муниципального образования |
| 2. | Разработать и утвердить план по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Мечетненского муниципального образования | до 15.06.2020г. | Чуйкова Е.Н., глава муниципального образования |
| 3. | Провести заседание (КЧС и ОПБ) при администрации муниципального образования по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах на период купального сезона | до 15.06.2020г. | Чуйкова Е.Н., глава муниципального образования |
| 4. | Провести совещания с руководителями детского оздоровительного лагеря по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в период купального сезона | до 15.06.2020г. | Чуйкова Е.Н., глава муниципального образования |
| 5. | Организовать проведение месячника безопасности на водных объектах муниципального образования | с 15 июня по 31 августа 2020г. | Чуйкова Е.Н., глава муниципального образования |
| 6. | Определение мест, опасных для купания и установка информационных знаков «Купание запрещено!» в необходимом количестве | до 15.06.2020г. | Чуйкова Е.Н., глава муниципального образования |
| 7. | Обеспечение мест массового отдыха у воды наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни | до 15.06.2020г. | Чуйкова Е.Н., глава муниципального образования |
| 8. | Провести техническое обследование водоемов в местах расположения пляжа-солярия и местах массового отдыха населения у воды и принять меры по очистке от мусора и бытовых отходов прилегающей береговой зоны | до 15.06.2020г. | Чуйкова Е.Н., глава муниципального образования |
| 8. | Провести работы по подготовке пляжа-солярия и мест массового отдыха населения у воды к летнему сезону | до начала купального сезона | Чуйкова Е.Н., глава муниципального образования |
| 9. | Выявить наиболее опасные для жизни и здоровья объекты, места на водных объектах, обозначить их предупредительными и запрещающими знаками | до15.06.2020г. | Чуйкова Е.Н., глава муниципального образования |
| 10. | Обеспечить соблюдение гражданами порядка и правил поведения на водоемах, оказание первой медицинской помощи пострадавшим при активном отдыхе у воды | Весь период | Чуйкова Е.Н., глава муниципального образования Белянкина Л.Н., заведующая Мечетненской амбулаторией (по согласованию), участковый уполномоченный Советского ОВД (по согласованию) |
| 11. | Выявить детей, подростков, учащихся не умеющих плавать, составить списки | июнь | Насырова И.Е., директор МБОУ СОШ с.Мечетное (по согласованию) |
| 12. | Сформировать группы детей, не умеющих плавать, по возрасту и принадлежности к учреждениям образования | до 15.06.2020г. | Насырова И.Е., директор МБОУ СОШ с.Мечетное (по согласованию) |
| 13. | Организовать обучение детей плаванию преподавателями ОБЖ, физической культуры, прошедшими подготовку по изучению поведения на воде, приемам спасения и оказания первой помощи пострадавшим | весь период | Насырова И.Е., директор МБОУ СОШ с.Мечетное (по согласованию) |
| 14. | Организовать выступление медицинских работников, участкового уполномоченного на сходах граждан, в трудовых коллективах, школе и детском саду по вопросам безопасности поведения на водоемах | Весь период | Белянкина Л.Н., заведующая Мечетненской амбулаторией (по согласованию), участковый уполномоченный Советского ОВД (по согласованию) |
| II.Мероприятия осенне-зимнего периода 2020-2021 г.г. |  |  |  |
| 1. | Провести заседание (КЧС и ОПБ) при администрации муниципального образования по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах в условиях ледовой обстановки | до 10.10.2020г. | Чуйкова Е.Н., глава муниципального образования |
| 2. | Выставить знаки, запрещающие выход людей и выезд транспортных средств на лед водных объектов | до 1 ноября 2020г. | Чуйкова Е.Н., глава муниципального образования |
| 3. | Организовать совместное патрулирование работников администрации с должностными лицами полиции с целью выявления случаев несанкционированного выезда транспортных средств на лед и привлечения физических лиц, нарушивших «Правила охраны жизни людей на водных объектах в Саратовской области» к административной ответственности в соответствии с законодательством области | с 1 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года | Чуйкова Е.Н., глава муниципального образования |
| 4. | Регулярно освещать в СМИ проблемы безопасности людей на водных объектах в условиях ледовой обстановки | с 1 ноября 2020 года по 15 апреля 2021 года | Чуйкова Е.Н., глава муниципального образования |
| 5. | Подготовить и организовать безопасное проведение крещенских купаний | 18-19 января 2021 года | Чуйкова Е.Н., глава муниципального образования |

Верно:

Ведущий специалист							 Т.Н.Шишкина